1. Доступность образовательных услуг

| Направление деятельности | Мероприятия | Ожидаемый результат | Этап реализации | Объём финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Обеспечение доступности и качества образовательных услуг | 1. Создание условий для реализации конституционного права граждан на получение дошкольного образования: - охват детей дошкольным образованием через формы полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ 2. Открытие логопедической группы. 3. Организация работы консультативного пункта. 4. Организация совместной работы ДОУ с социальными партнерами: - МСОШ - Детский дом - музыкальная школа - библиотека - Дом культуры - СВА 4.1. Заключение договора о сотрудничестве с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 5. Отработка модели взаимодействия с семьями воспитанников. | Охват детей с 1 до 7 лет образовательными услугами Договор о сотрудничестве Модель взаимодействия ДОУ и семьи. | 2011-2015г. 2012г. 2011-2015г. 2011-2015 2011-2015 2011г. | В счёт текущего финансирования 169.420 руб. - - - |

2. Повышение качества образовательных услуг.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение воспитательно-образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными требованиями. Совершенствование модели педагогического процесса через интегрированные комплексно-тематические образовательные проекты Формирование здоровьесберегающего пространства Проведение коррекционно-педагогической работы. Установление преемственной связи ДОУ и школы на содержательной основе Оптимизация методической работы Приведение мед. обслуживания в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. | 1. Разработка и внедрение Образовательной программы ДОУ в воспитательно-образовательный процесс 2.Внесение изменений в модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГТ 3. Разработка интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов. Для этого: - организовать работу творческих групп по разработке основных образовательных областей: 1 группа – «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность». 2 группа – «Познание», «Социализация», «Труд», «Коммуникация» 3 группа – «Художественное творчество», «Чтение художественной литературы», «Музыка» - согласовать варианты содержания психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей - разработать интегрированные комплексно-тематические проекты - разработать содержание коррекционной работы в ДОУ 4. Реализация комплексно-тематических образовательных проектов познавательно-речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и здоровосберегающей направленности. 5. Внедрение проекта реализации приоритетного направления деятельности ДОУ по социально-личностному развитию детей «СемьЯ», включающий в себя 10 проектов по следующим темам: «Наши имена», «Наши любимые игрушки», «Любимое блюдо», «Когда мы родились», «Наши любимые занятия», «Где мы родились», «Любимые животные», «Профессии», «Любимые сказочные герои», «Любимые растения». 5.1. организовать творческую группу по социально-личностному развитию детей. 5.2. Разработать: - принципиальные схемы работы по проектам -пошаговую схему проектной деятельности по страницам семейных альбомов - график заполнения страниц семейного альбома - карты участия семьи в проекте - материалы для оценивания уровней освоения программы «Семья». 5.3. Провести мониторинга по теме: «Удовлетворённость родителей работой ДОУ». 6. Организовать взаимодействие с музыкальной школой, ДК, библиотекой 1. Реализация программы «Здоровый дошкольник» по улучшению здоровья детей, включающей в себя следующие мероприятия: - Оптимизация режима - Организация двигательного режима - Охрана психического здоровья - Профилактика заболеваемости - Оздоровление фитонцидами - Закаливание - Лечебно-оздоровительная работа - Витаминотерапия - Своевременное и раннее выявление отклонений здоровья детей - Согласование работы участкового педиатра, старшей медсестры, педагогов, родителей по организации воспитательно-оздоровительной работы 1.Оказание своевременной коррекционно-педагогической помощи нуждающимся детям: - Организация лечебно-профилактической работы с часто болеющими детьми в оздоровительной группе - организация работы по устранению нарушений речи у детей с ОНР, ФФН в логопедической группе - разработка плана управленческих действий по развитию речи детей - Организация работы с педагогами по разработке планов коррекционно-развивающей работы с детьми по результатам обследования детей ПМПК, по результатами диагностики педагога. 2. Организация дополнительных образовательных услуг: - спортивный кружок - театральный кружок - коррекционно-развивающие занятия в логопункте. 1. Обеспечение преемственности работы ДОУ и школы: а) Согласовать и прописать документом утвержденные на уровне ДОУ и ОУ: - содержание учебных программ ДОУ и ОУ, с учетом требований ФГТ, - методы и приемы работы, - предметно-развивающую среду. 2. Создать условия для внедрения сквозных направлений деятельности ДОУ и школы: - согласовать планы работы по организации оздоровительной работы в ДОУ и ОУ - согласовать планы работ по познавательно-речевому развитию детей - согласовать планы работ по организации воспитательной работы в ДОУ и ОУ 1. Организация работы по рациональному освоению наилучшего для ДОУ варианта системы методической работы в ДОУ. 2.Разработка алгоритма управленческих действий по внедрению комплексно-тематического проекта в образовательный процесс. 3.Организация работы логопедической службы. 4.Организация работы проектного совета ДОУ. 5.Организация семинаров практикумов для педагогов по вопросам внедрения комплексно-тематических проектов в образовательный процесс. 6.Проведение «Ярмарки педагогических идей» в рамках конкурса «воспитатель года», «детский сад года». 3.Медицинское обслуживание и работа по профилактике заболеваний. 1. Организовать работу по реализации программы «Здоровый дошкольник». Для этого: 1.2. Организовать лечебно-профилактическую работу: а) проводить профосмотр всех детей специалистами, б) соблюдать сроки проведения профилактических прививок. 1.3. Составить план лечебно-профилактических процедур. 1.4. Разработать систему закаливающих процедур. 1.5. Организовать работу по воспитанию у дошкольников здорового образа жизни. 1.6. Обеспечить оптимальный двигательный режим в соответствии с возрастом и психологической особенностью детей. Проводить летне-оздоровительную работу. 1.7. Разработать график контроля за выполнением программы «Здоровый дошкольник». 1.8. Разработать систему медицинского обслуживания. 1.9. Совместно с коллективом разработать план оздоровления дошкольников, куда входит: а) подготовка детей ясельного возраста к дошкольному режиму, б) систематическое обслуживание детей педиатром, в) наблюдение детей педиатром, находящихся на профилактическом лечении в детском саду. 1.10. Ввести в действие аппарат для изготовления кислородного коктейля. | Образовательная программа ДОУ. Модель организации образовательного процесса. Образовательные проекты. Устойчивый интерес у дошкольников к познавательно-речевой, художественно-эстетической деятельности, поисково-исследовательской деятельности. Проект «СемьЯ». Схемы работы по проектам. Карты участия семьи в проекте. Мониторинг удовлетворённости родителей. Снижение заболеваемости детей. Увеличение количества детей первой группы здоровья. Индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с детьми. Увеличение процента охвата детей дополнительными образовательными услугами. Психологическая готовность детей к школе. Высокая эффективность воспитательно-образовательного процесса. Снижение заболеваемости детей. Система в проведении закаливающих процедур. | 2011г. 2011г. 2011-2012г. 2011-2012г. 2011-2013г. 2011г. 2011-2012г. 2011-2015г. 2011-2015г. 2011-2015г. 2011-2015г. 2011-2015г. 2011-2015г. 2011-2012г. 2011-2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2011-2013г. 2011-2015г. 2011г. 2011-2015гг. 2011г. 2012г. 2012г. | В счёт текущего финансирования. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - В счет текущего финансирования - - - - |

4.Кадровое обеспечение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для непрерывного повышения профессионального уровня. Оказание социальной поддержки работникам ДОУ | 1. Обеспечение повышения квалификации кадров: а) организация прохождения курсов повышения квалификации в п.Хвойная, г. Боровичи, г.В.Новгород. б) создание условий для самоопределения педагогов на аттестацию по вновь принятому Порядку прохождения аттестации педагогических работников. в) организация работы педагогов в творческих группах, МО и др. 1. Осуществление дифференцированного подхода к оплате труда педработников. 2. Повышение социального статуса педработников. 3.Разработать «Положение об оплате и стимулировании труда работников ДОУ» 4. Обеспечить возмещение работникам коммунальных услуг, льготы по стажу работы. | Увеличение числа педагогов с первой и высшей квалификационной категорией | 2011-2015 гг. | В счет текущего финансирования |

5.Материально-техническое обеспечение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащение материально-техническойбазы в соответствии СанПиН 2.4.12660-10 | Обеспечение улучшения материально-технической базы: 1. Произвести капитальный ремонт отопительной системы. 2. Произвести замену оконных блоков. 3. Произвести замену линолеума в группах, медицинском кабинете. 4. Произвести наружный ремонт фасада здания. 5. Дооборудовать физкультурный зал. 6. Дооборудовать спортивную площадку. 7. Изготовить игровое оборудование на площадках. 8. Пополнить оснащение педагогического процесса: а) приобрести ТСО, компьютер, телевизор. б) канцтовары в) игрушки, настольно-печатные дидактические, развивающие игры. 9. Приобрести мягкий и жесткий инвентарь. | Улучшение условий содержания и воспитания детей. | 2012г. 2013г. 2012-2015гг. 2015г. 2012г. 2011-2012гг. 2011-2015гг. | 20000 20000 В счет текущего финансирования 20000 20000 |

6. Финансово-экономическое обеспечение.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности. | 1. Обеспечение финансирования ДОУ в соответствии с региональным нормативом. 2. Получение дополнительных средств на развитие ДОУ: - спонсорская помощь; - помощь родителей; - оказание дополнительных услуг . 3. Обеспечение улучшения финансово-хозяйственной деятельности: - - повышение квалификации бухгалтера, - - улучшение организации бухгалтерского учета, - - улучшение организации складского хозяйства, - - внедрение гласности использования бюджетных и внебюджетных средств, - усиление роли инвентаризации имущества и финансовых обязательств как формы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. | Финансирование ДОУ в полном объеме. | 2011-2015гг. | 40000 40000 |